Приложение к приказу

МОУ «Беломорская СОШ №1»

 от 04.04.2023 № 212

План-график по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

 в МОУ «Беломорская СОШ №1» с 01.09.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП**
 |
| 1.1. | Актуализация планов работы школьных методических объединений в части организации деятельности введения ФООП | апрель – август 2023 | Старший методист Чупрова Н.В., руководители ШМО | синхронизированы процессы управлениявведения ФООП на школьном уровне |
| 1.2. | Проведение совещаний по вопросам введения ФООП | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР Медведева О.В., старший методист Чупрова Н.В. |  педагоги школы информированы по вопросам введения ФООП |
| 1.3. | Участие педагогов школы в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП | по графику | Старший методист Чупрова Н.В., руководители ШМО  | обеспечена своевременная коррекция действий коллектива в рамках введения ФООП |
| 1.5. | Организация работы школьной системы мониторинга готовности к введению ФООП | апрель 2023 | Директор Захаркина Е.А. | обеспечен промежуточный мониторинг готовности |
| 1. **Нормативное обеспечение введения ФООП**
 |
| 2.1. | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП | апрель 2023 | Директор Захаркина Е.А., старший методист Чупрова Н.В. | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне |
| 2.2 | Разработка необходимых локальных актов. | апрель- сентябрь 2023г | Директор Захаркина Е.А. | сформирована нормативно-правовая база перехода на ФООП |
| 1. **Методическое обеспечение введения ФООП**
 |
| 3.1. | Участие в вебинарах для педагогов общеобразовательной организации по актуальным вопросам введения ФООП | в соответстви с графиком | Заместитель директора по УВР Медведева О.В., старший методист Чупрова Н.В. | обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.2. | Организация методической помощи и педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе | в течение всего периода | Старший методист Чупрова Н.В. | повышение компетентности педагогов по реализации ФООП |
| 3.3. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание образования» | в течение всего периода | Старший методист Чупрова Н.В. | разработаны рабочие программы по предметам. |
|  | **IV.Кадровое обеспечение** |
| 4.1. | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательной организации по вопросам введения ФООП | апрель – май 2023 | Директор Захаркина Е.А., старший методист Чупрова Н.В. | синхронизированы процессы обучения педагогических иуправленческих команд |
| 4.2. | Организация повышения квалификации педагогов общеобразовательной организации по вопросам введения ФООП | апрель – май 2023 | Старший методист Чупрова Н.В. | синхронизированы процессы обучения педагогических иуправленческих команд |
|  | **V.Мониторинг готовности МОУ «Беломорская СОШ №1» к введению ФООП** |
| 5.1 | Проведение готовности общеобразовательной организации к введению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП | май – июнь 2023 | Директор Захаркина Е.А, заместитель директора по УВР Медведева О.В | проанализирован уровень готовности квведению ФООП, намечены точки роста |
|  | **VI. Информационное обеспечение введения ФООП** |
| 6.1 | Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте МОУ «Беломорская СОШ №1» | в течение всего периода | Директор Захаркина Е.А., старший методист Чупрова Н.В., администратор сайта Алексеева Е.Л. | создан раздел «Переходим на ФООП» на школьном сайте |
| 6.2 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе | в течение всего периода | Директор Захаркина Е.А, заместитель директора по УВР Медведева О.В. | осознание обществом прав и обязанностей,предоставляемых системой образования РФ гражданампри реализации ФООП |